## Slide 1: SiPM 测试
2025年06月17日
叶昌庆

## Slide 2
SiPM读出电子学进展
SiPM 载板
  主要功能：SiPM 载板，测试时与LED 载板共同使用
  进度：单板全部功能测试正常
放大板
  主要功能
    能量信息
    高低增益放大适配更大动态范围光子数（×10 & ×100）
    成形滤波，使上升沿减缓，提高采样精度降低后端采集压力
    时间信息
    甄别器
    高压模块
  进度：除高压模块外，单板全部功能测试正常
采集板
  主要功能：通过ADC将能量信息数字化
  进度：设计完成，焊接中
数据处理板（开发板）
  主要功能
    将能量信息传递给上位机做能谱分析
    TDC，并将时间信息传递给上位机
  进度：已有代码

## Slide 3
Schedule

## Slide 4
2025
2025
Today
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
21 days
Jun 11 - Jul 1
放大板v1测试_Fout
7 days
Jun 11 - Jun 17
ADC子板焊接
28 days
Jun 18 - Jul 15
ADC子板测试_代码攥写
14 days
Jul 16 - Jul 29
整套电子学测试
14 days
Jul 30 - Aug 12
放大板v2改版+采购器件
14 days
Aug 13 - Aug 26
放大板v2制板
7 days
Aug 27 - Sep 3
放大板v2焊接
14 days
Sep 4 - Sep 17
放大板v2测试
14 days
Sep 18 - Oct 1
整套电子学测试
21 days
Oct 2 - Oct 22
电子学复制

## Slide 5
其他
以此为背景攥写SiPM 读出电子学的文章
验收时可否使用开发板（ADC 数据处理并传递给上位机）
验收框图：最后验收2套，考虑备料4套

## Slide 6
ADC子板
 | 采样率 | ADC 位数 | 输入范围
磁单极子探测需求 | >1 Msps | >20 bits | >4V
AC9610D-24 | 2 Msps | 24 bits | REF up to 5V
模拟输入接口
Monopole：SMA
HSY：unknown
Notes: 另一款ADC 16 bits并行输出

## Slide 7
FPGA 母板