## Slide 1
STCF探测谱仪超导磁体进展报告
Detector Superconducting Solenoid Magnet
组员: Zhu Zi An, Hou Zhi Long, Liu Ping, Zheng Jing Xin, Chen Zi Bo, Li Jia Hao, Ge Sheng Han, Zhang Xiao Tao
日期: 02nd .Jul 2026

## Slide 2: 主要内容_ 谱仪磁体系统
项目整体进度及概述…………………………3
关键技术攻关…………………………………5
研究目标的进展………………………………19
总结……………………………………………20
Detector Superconducting Solenoid Magnet

## Slide 3: 1. 项目整体进度及概述
现在完成情况
悬挂结构的设计及仿真分析_ 完成 支撑桶的应力计算及仿真分析_完成 铝基超导卢瑟福电缆的选型及计算_完成 轭铁布置结构对杂散场的屏蔽效果的研究_完成 冷质量两种不同冷却方式的研究_完成 轭铁布置结构合理性分析_完成 超导磁体失超探测电路及保护电路设计_完成 低温系统工程设计_完成 DSSM TDR撰写_完成
KPI | Mar 25 | Apr 25 | May 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | Jun 26
超导电缆计算和选型 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DSSM冷却方式的研究 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 
DSSM TDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 
项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X
下一步计划 | 负责人 | 完成日期
DSSM TDR撰写 | Zhang Xiaotao | 30th Jul
Q
C
T
Problem/Risk | Measure | Who | Until when? | Support? | Decision?
Detector Superconducting Solenoid Magnet
※ Updates compared to the lastst status
(*)

## Slide 4
1. 项目整体进度及概述
-1.2 STCF DSSM子项目跟进表及组织架构
  超导磁体迫流和热虹吸两种情况下的有限元仿真
  状态
  工作内容
  超导磁体内绕式绕线机的设计
  DSSM TDR撰写
4/1/2025





-

组员共11人，其中二人为博士生导师，一人为硕士生导师；
四名顾问：超导磁体设计_ 张国庆研究员；低温工程设计_ 何崇超研究员/郑晶鑫博士；超导磁体失超保护设计_ 王梦琳博士。

## Slide 5
为满足STCF 探测器磁体场型及缪子探测器的需求，极头的不断迭代及优化结果（=4.41%）
2. 关键技术攻关
-2.1 STCF探测器超导磁体极头优化
Fig 1. STCF 探测器磁体的二维场型优化分布（左）及三维轭铁处磁场分布（右）
Fig 2. STCF 探测器磁体桥式连接铁结构及磁场分布
极头
极头
极头
极头

## Slide 6
STCF探测器超导磁体磁场强度分布
2. 关键技术攻关
- 2.2 多种方法计算电磁场的漏磁场的屏蔽
  ⑤
①
②
③
④
仿真过程：
增加端部桥式链接铁；
缩短端部轭与桶部轭铁之间的距离由85mm 到50mm;
超导线绕线半径由1550mm缩小到1525mm;
端部轭铁与MDI交界处开口直径1140mm缩减之1080mm;
在MDI的空隙处增加屏蔽轭铁；
在MDI的空隙处增加主动匀场；
端部轭铁从里到外的轭铁厚度最里两层由40mm替换为60mm;
结论：多种措施叠加后，距离对撞点中心线4.5米处的漏磁场强由79Gs到31Gs.
⑦
⑥

## Slide 7
2. 关键技术攻关
-2.3 探测器轭铁结构设计
探测器简称 | 桶部轭铁厚度mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总厚度mm | 空气间隙mm | 桶部总厚度mm | 端部轭铁厚度mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总厚度mm | 空气间隙mm | 端部总厚度mm | 备 注
BESⅢ | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 150 |  |  |  |  |  |  | 560 | 40 | 880 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 80 | 80 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 430 | 40 | 750 | 桶部和端部轭铁各9层
STCF | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | 720 | 35 | 1260 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 700 | 35 | 1225 | 桶部15层，端部16层
BELLEⅡ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 705 | 44 | 1521 |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 705 | 44 | 1321 | 桶部又增加了200mm厚的磁回路轭铁

## Slide 8
2. 关键技术攻关
-2.4 STCF探测器超导磁体+轭铁的漏磁场仿真研究
Fig 1. 探测器磁体没有桥式连接结构的仿真结果
Fig 2.探测器磁体桥式连接结构的仿真结果
Fig 3.探测器磁体全封闭桥式连接结构的仿真结果
结论：封闭式桥式连接铁 优于 敞开式桥式连接铁 优于 无连接铁结构
得到了满足加速器对漏磁场要求的解决方案，漏磁场控制在8 Gs @距离 IP 4.5 m处(<10 Gs漏磁场要求）

## Slide 9
2. 关键技术攻关
- 2.5 STCF探测器轭铁桥式连接铁的3D仿真计算
主要区别：
1）桶部轭铁和端部轭铁处增加桥式连接铁，同时开槽长度不大于1000mm (槽宽小于60mm) ；
2）桶部轭铁最外层由100mm增加直250mm. 端部轭铁与桶部轭铁之间的距离由85mm 到60mm，开槽长度不大于1000mm.
结论：距离对撞点中心线4.5米处的漏磁场强为8 Gs.

## Slide 10: 2. 关键技术攻关 - 2.6 STCF探测器超导磁体卢瑟福电缆的设计制造
Detector Superconducting Solenoid Magnet

## Slide 11
2. 关键技术攻关
- 2.7 STCF探测器超导磁体卢瑟福电缆的制造工艺过程

## Slide 12
2. 关键技术攻关
-2.7 STCF探测器超导磁体卢瑟福电缆的制造工艺过程
J. Cabanes and B. Bordini "Simulation of the cabling process for Rutherford cables: An advanced finite element model," Cryogenics, vol. 80, no. 3, pp. 333 345, 2016

## Slide 13
2. 关键技术攻关_STCF 探测器铝基卢瑟福电缆设计及仿真
Detector Superconducting Solenoid Magnet
Model
Post-processing
Cross-sectional view of the superconductor

## Slide 14
2. 关键技术攻关_STCF 探测器铝基卢瑟福电缆设计及仿真
Chart: B (T)
| 0 | 1 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Jc @ Tcs = 6.7 K | 4000 | 3500 | 2900 | 2000 | 1650 | 1500 | 1200 | 500 | 0 | 0
Jc @ Top = 4.5 K | 20000 | 8000 | 6000 | 5000 | 4150 | 3900 | 3700 | 2800 | 2100 | 1550 | 1100 | 850 | 300
Load line | 0 | 576.9231 | 692.3077 | 1153.8462 | 1384.6154 | 1500 | 1730.7692 | 2307.6923 | 2884.6154 | 3461.5385 | 4038.4615
Magnetic thermal structural coupling analysis of STCF detector SC
Jc and B curves (B=2.9T) of reference case study on SC

## Slide 15
2. 关键技术攻关_STCF 探测器铝基卢瑟福电缆参数
Conductor paraments | 
Operation current | 4500A
critical current at 4.2 k & 2 T | ≥15000 A
conductor length | 9.15 km
cable dimension | 4.67 mm *15 mm
Rutherford cable paraments | 
number of strands | 16
cable transposition pitch | 100±5 mm
Cu : NbTi | ~1:1
NbTi filament diameter | 30±5 μm
numbe of filaments | ≥600
n value@2T | ≥35
aluminum stabilizer paraments | 
RRR@0t,4.2K | ≥500
Yield strength@4.2k | ≥60MPa
Crosssection ratio of aluminum | >80%
Conceptual structure layout of the solenoid
Cross-sectional view of the superconductor for the STCF detector magnet
Conductor paraments
5083 Aluminum Support Cylinder
1000 RRR Aluminum Strip
He cooling pipe
Superconductor cable

## Slide 16: 2. 关键技术攻关 - 2.8 STCF探测器液氦热虹吸冷却仿真分析
结论：
1) 热虹吸冷却方法能够满足STCF探测器中超导磁体对低温的要求；
2) 热虹吸管之间的最佳间距保持100~150mm之间。
STCF探测器中超导磁体热虹吸现象的稳态分析
边界条件 | 
进口速度 | 0.0326m/s，4.2K
出口速度 | /
表面热辐射 | 0.2W/m2
三角形悬挂结构漏热 | 98.6W/m2
初始温度 | 4.2K

## Slide 17
2. 关键技术攻关
- 2.9 探测器超导磁体失超保护回路设计
参 数 | 数 值
延迟时间 | 0.05 s
放电电阻 | 100 mΩ
最终电压 | 646.7 V
线圈内部电压 | 130.23 V
最终温度 | 57.14 K
能量提取比 | 75.69%
衰减时间* | 12.5 s
STCF探测器超导磁体失超过程分析
结论：失超后的内部电压和温升合理可控

## Slide 18
2. 关键技术攻关
- 2.10 STCF探测器低温系统的工艺流程图设计（可同时满足IRSM和DSSM需求）

## Slide 19
3. 研究目标的进展_STCF DSSM项目总览
  第一年
  第二年
  第三年
  第四年
  第五年
生产工艺验证及制造阶段



  超导电缆的预研
  状态

  工作内容
  DSSM 项目结题与验收



理论分析及模拟阶段


## Slide 20
4. 总结
已完成工作
    悬挂结构的设计及仿真分析_ 完成
    支撑桶的应力计算及仿真分析_完成
    铝基超导卢瑟福电缆的选型及计算_完成
    轭铁布置结构对杂散场的屏蔽效果的研究_完成
    冷质量两种不同冷却方式的研究_完成
    轭铁布置结构合理性分析_完成
    超导磁体失超探测电路及保护电路设计_完成
    低温系统工程设计_完成
    DSSM TDR撰写_完成
后续工作

## Slide 21
研究进展
- 模型重建
Main parameters of the STCF detector
STCF superconducting magnet flux distribution

## Slide 22: Research and Development of Superconducting Coil - Superconducting wire technical specifications and test results
**The above data is provided by Wuxi Toly Electric Works Co.,Ltd

## Slide 23: Research and Development of Superconducting Coil - Superconducting wire technical specifications and test results
**The above data is provided by Wuxi Toly Electric Works Co.,Ltd

## Slide 24
3.STCF 探测器轭铁桥式连接铁的设计及仿真
- STCF探测器轭铁理论建模及仿真分析
Fig 1. STCF探测器轭铁理论建模