## Slide 1
于程辉
2026.7.3
BEPCII-U调试进展

## Slide 2
BEPCII升级项目简介
BEPCII-U亮点
BEPCII-U进展
BEPCII-U调试中遇到的制约因素
总结
内 容
Notes: 2

## Slide 3
BEPCII升级项目简介
《BESIII白皮书》规划在束流能量 2.0~2.5GeV 获取数据51fb-1
BEPCII对撞机性能优越，但是，
其优化能量为1.89GeV，对撞亮度在高能区较低

## Slide 4
BEPCII upgrade aims at: Increase luminosity by a factor of 3 & Increase beam energy to 2.8GeV
Timeline of BEPCII operation and its upgrade
2.8
Physics predictions
BEPCII升级项目简介
52.7 fb-1

## Slide 5
System | Budget (M. CHY)
Accelerator physics | 0
RFC/RF | 39.66
Cryogenics | 35.80
Vacuum | 12.24
Mechanics | 5.24
Survey alignment | 1.00
LINAC | 21.48
Instrumentation | 1.99
Control | 2.15
Power supplier | 5.85
Magnets & kicker | 9.00
SC magnets | 3.00
Utility facilities | 14.19
Radiation protection | 0.40
BESIII | 3.00
BSRF | 5.00
Total | 160.00
BEPCII升级项目简介
BES

## Slide 6
关键技术: 2倍流强 & 束流光学参数升级 & 高梯度组合型超导磁铁
取消专用光运行,
全年兼用光运行,
高能物理取数每年10个月。





1B3
取消了6条光束线
保留了8条光束线
BEPCII升级项目简介

 | BEPCII @ 2.35GeV | BEPCII-U @ 2.35GeV | BEPCII-U @ 2.8GeV
L [] | 3.5 | 11 | 3.7
[cm] | 1.5 | 1.35 | 3.0
Beam current [mA] | 400 | 900 | 450
SR Power [kW] | 110 | 250 | 250
 | 0.029 | 0.033 | 0.043
Emittance [nmrad] | 147 | 152 | 200
Couping [%] | 0.53 | 0.35 | 0.5
Bucket Height | 0.0069 | 0.011 | 0.009
[cm] | 1.54 | 1.07 | 1.4
[cm] | 1.69 | 1.22 | 1.6
RF Voltage [MV] | 1.6 | 3.3 | 3.3
 | BEPCII @ 2.35GeV | BEPCII-U @ 2.35GeV | BEPCII-U @ 2.8GeV
 | 3.5 | 11 | 3.7
 | 1.5 | 1.35 | 3.0
Beam current [mA] | 400 | 900 | 450
SR Power [kW] | 110 | 250 | 250
 | 0.029 | 0.033 | 0.043
Emittance [nmrad] | 147 | 152 | 200
Couping [%] | 0.53 | 0.35 | 0.5
Bucket Height | 0.0069 | 0.011 | 0.009
 | 1.54 | 1.07 | 1.4
 | 1.69 | 1.22 | 1.6
RF Voltage [MV] | 1.6 | 3.3 | 3.3

## Slide 7
BEPCII升级项目简介
    升级之后，BSRF共有8个线站全年兼用光模式继续向用户开放

## Slide 8
BEPCII-U亮点
3倍亮度提升 & 最高对撞束流能量提升至2.8 GeV
一机两用的BSRF 8条光束线兼用光运行
研发了三套高梯度组合型超导磁铁 (四极+螺线管)
研发了一套超导高频腔模组 & 固态放大器
搭建了高精度束流极化测量平台
深度开展国际合作 --- CGEM（意大利）
2021.7（立项）～2024.12（完成隧道安装）三年半工程建设周期

## Slide 9
自主研发了三套高梯度组合型超导磁铁，打破国外技术垄断
(SCQ+ Anti-solenoid, coil inner diameter:190mm, field gradient: 25T/m @530A, Bz=2.85T @1130A)
AS Max. I=1280A
SCQ Max. I=610A
Bn/B2 < 3.010-4
#1
AS Max. I=1280A
SCQ Max. I=620A
Bn/B2 < 3.010-4
#2
With VDC coil
AS Max. I=1280A
SCQ Max. I=410A
Bn/B2 < 5.210-4
#3



Bz = 2.85T
( stable Max. test 3.4T )
Field gradient 25.2T/m
(190mm, stable Max. test 29.5T/m)
Field harmonics < 3.210-4
BEPCII-U亮点
研发了与线圈匹配的两套低温恒温器和阀箱

## Slide 10
两套组合型超导磁铁2025年1月安装上线，连续运行>16个月，0 故障
BEPCII-U亮点
拆除已无法满足BEPC高能量运行的BNL制造组合型超导磁铁
2025年1月20日自研的高梯度组合型超导磁铁安装上线
“我们有兴趣在商业上采购超导四极磁铁，类似于BEPCII-U对撞机制造的磁体。”
美国BNL实验室希望高能所能够给美国EIC工程制造组合型超导四极磁铁。
垂测杜瓦
蛇形绕线机
已掌握国际先进的技术，正迈向商业化

## Slide 11
Transverse (vertical) polarization has been observed in BES experiment
Laser Compton Polarimeter is being implemented in BEPCII for precise polarization measurement
Apr. 6th, 2021
利用已经废弃的4W2光束线
BEPCII-U亮点
搭建了高精度束流极化测量平台 未来持续多年的电子极化研究

## Slide 12
BEPCII-U亮点
自主研发一套超导高频腔模组 & 固态放大器在线应用
每个环单腔升级为每个环双腔，已经在线运行 > 11个月，运行顺利

## Slide 13
Collaborated with Italian group to build a 3-layer cylindrical GEM detector inner tracker (CGEM-IT) to replace the inner drift chamber
* High counting rate (>104 Hz/cm2) *Strong anti-aging ability *Significantly improved z-direction resolution (1.5 mm → 0.5 mm)
BEPCII-U亮点
深度开展国际合作---CGEM（意大利）

## Slide 14
BEPCII-U项目进展
2024.7-12 在老机器拥挤的空间里高质量完成了双环对撞机升级

## Slide 15
IR disassembly CGEM installation Cryogenic system upgrade IR assembly
DU shielding  W shielding
From July 2024 To Feb. 28, 2025
异常复杂的对撞区拆与装
BEPCII-U项目进展

## Slide 16
2025年1月2日 直线加速器开始运行
储存环/BESIII/BSRF 开始设备调试
2025年5月2日 储存环开始运行
2025年5月17日 BESIII + BSRF 运行
2025年7月29日 暑期停机检修
2025年8月18日 直线加速器开始运行
2025年8月25日 储存环开始运行
处理CGEM电子学噪声问题
高频腔侧制冷机的透平与备用透平依次在线故障，返厂维修
储存环的注入束多圈调试
BEPCII & PWFA
BEPCII升级项目的设备隧道安装： 2024年7月1日～2024年12月31日
BEPCII-U项目进展

## Slide 17
直线加速器升级的进展
e- & e+ 最高能量已经稳定达到 3.0 GeV & 2.8 GeV（2025.3 达到设计指标）
束流能散度 <0.5%，轨道稳定度约0.2mm （ 2025.3 达到设计指标）
储存环注入速率 e+ > 150 mA/min & e- > 300 mA/min
直线加速器升级的最后工序（增加能量备份）安排在2027年暑期
BEPCII-U项目进展

## Slide 18
应CGEM探测器标定需求，储存环运行初始能量设定在1.843GeV (3686)
（2025年5月2日~2026年2月25日 共计1.37 fb-1数据）
储存环正式运行之前，已将注入束团调试至储存环 e- 150 圈 & e+ 100 圈
e+ > 100 turns
e- > 150 turns
BEPCII-U项目进展

## Slide 19
2025年5月2日，储存环各系统全部就绪, 开始正式运行
5月3日负电子环实现束流积累 5月4日正电子环实现束流积累
BEPCII-U项目进展

## Slide 20
最初的两个月，流强达到560mA/480mA，峰值亮度21032cm-2s-1
Data taking with 8 beam lines for BSRF parasitic experiments
◆ Beam current ◆ Luminosity
BBA for 256 BPMs
CGEM testing with real beams
BEPCII-U项目进展

## Slide 21
◆ 束流流强 ◆ 对撞亮度
244.7 pb-1
5月2日– 7月29日
175.7 pb-1
8月25日 – 9月30日
◆ 束流流强 ◆ 对撞亮度
升级之后BEPCII运行稳定，束流流强和对撞亮度稳步提升
至9月30日，最大流强720mA/720mA 、峰值亮度 3.81032cm-2s-1 ，8 条光束线兼用光实验
BEPCII-U项目进展

## Slide 22
持续~3个月SSM磁铁阀箱真空故障
BEPCII-U项目进展

## Slide 23
◆ e- Beam current ◆ e+ Beam current ◆ Luminosity
Daytime for SSM valve box repair and BESIII cosmic ray measurement
Nighttime for machine studies and BSRF parasitic SR experiments
Operation during the period of SSM failure
BEPCII-U项目进展

## Slide 24
◆ Beam current ◆ Luminosity
SSM valve box repair
Dedicated SR operation
Cosmic ray measurement
CGEM calibration
total 1.37fb-1 data accumulation at 1.843GeV
Data taking at 2.35GeV from Feb. 26
BEPCII-U项目进展
SSM
magnet failure
ISPB
magnet failure
RFC Cryogenic system
failure

## Slide 25
BEPCII-U项目进展
◆ 束流流强 ◆ 对撞亮度
2.35GeV在线运行的对撞亮度达到1.1121033cm-2s-1（升级前峰值为3.51032cm-2s-1)，
达到升级前的3.2倍。对撞亮度仍在不断优化、提升中，为BESIII物理带来了创新机遇

## Slide 26
BEPCII-U调试中遇到的制约因素
储存环真空度
高频腔真空度
高频腔Q值下降
光子吸收器冷却水管路堵塞
各种硬件故障

## Slide 27
◆ Beam current ◆ Vacuum R4OCCG5
BESIII本底控制在<12uA水平，随着真空度的不断好转，不断提升对撞流强
需要两个月的时间，储存环的真空度能达到 110-8 torr@720mA水平
BEPCII-U调试中遇到的制约因素—储存环真空

## Slide 28
提升对撞流强的限制来自于探测器本底上限的控制
真空度是暗电流的主要制约因素，也是多束团不稳定性一个重要来源
8uA @ 110-9tor
19uA @ 110-8tor
12uA @ 510-9tor
BEPCII-U调试中遇到的制约因素—储存环真空
◆ e+ Beam current ◆ e- Beam current ◆ Luminosity ◆ Dark current

## Slide 29
The primary limitation of the current BEPCII is the E1 RF cavity, which faces two critical issues:
The vacuum condition inside cavity is approaching its operational limit 2E-7 Pa Additional time is required to complete the training process 需要8个月才能1.5E-7Pa
A gradual degradation in the Q value over the past 9 months—resulting in a maximum beam current of approximately 750 mA at BER.
We are aiming to recover the Q value during this summer maintenance
BEPCII-U调试中遇到的制约因素—RFC真空&Q

## Slide 30
2E-7
Vacuum condition inside E1 RF cavity
Beam current limitation above 600 mA
BEPCII-U调试中遇到的制约因素—RFC真空&Q

## Slide 31
BEPCII-U调试中遇到的制约因素—光子吸收器
供水末端水压减半
自愈

## Slide 32
磁铁短路
Sextrupole R3OS4, 2025.7.22
磁铁短路
Quadrupole R4IQ17, 2025.6.17
BEPCII-U调试中遇到的制约因素—硬件故障
磁铁漏水短路
ISPB, 2025.12.31 & 2026.4.18
Q1a铁温保护系统接头断路 2026.4.21

## Slide 33
An imperfect compensation of the detector solenoid field, which can reduce luminosity by at least 10%.
Weak oscillations that can reduce luminosity by at least 5% are still observable in e+ ring
Two additional factors critical to achieving higher luminosity
Transverse feedback system
Compensation of SSM field
1120.1 -3.0, 44.9, 1127.8, 0.0, 20.1
1072.6, -33.8, -37.6, 1024.7, -40.0, -40.0
1135.0, -24.3, 29.5, 1139.1, -25.7, -44.9
East AS1, AS2, AS3 West AS1, AS2, AS3
 
  
  
BEPCII-U调试中遇到的制约因素—非故障问题

## Slide 34
总结
2024年7月~12月完成了升级项目隧道内设备的安装，直线加速器自2025年1月2日开始运行，储存环自5月2日开始运行。为了标定CGEM探测器，储存环运行起始能量设定在1.843GeV（3686）并在2025年5月2日~2026年2月25日 共获取1.37 fb-1数据。2026年2月26日开始2.35GeV对撞运行，4月28日峰值对撞亮度和峰值日积分亮度皆达到升级工程设计指标，分别为1.112×1033cm-2s-1和54.3pb⁻¹，双双超越升级前的3倍，暗电流有效控制在8A以下。对撞机的高效率稳定运行为BESIII实验创造了新的物理研究机遇。
BEPCII-U的调试在近一年中遇到了储存环真空度、高频腔真空度、高频腔Q值下降、光子吸收器冷却水管路堵塞、各种硬件故障等制约因素，部分因素已经在运行中逐步解决，部分因素将在2026年暑期检修中进行处理，对撞亮度仍在不断优化、提升中。